UG/ZP/341/6/2008							          Rząśnia 08.04.2008r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

# Gmina Rząśnia

ul. Kościuszki 16

98-332 Rząśnia

Ogłasza

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na dokończenie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia

- Przedmiotem zamówienia jest dokończenie opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia. Do obowiązków wykonawcy należy:

1)  uzupełnienie brakujących obszarów na mapach (podkładach geodezyjnych) w skali                1:1000

- dokonanie szczegółowej analizy posiadanej przez Gminę Rząśnia dokumentacji planistycznej pod kątem merytorycznym i formalno-prawnym;

- sporządzenie opracowania ekofizjograficznego (dotyczy tylko obszarów dla których Gmina nie posiada takich opracowań) uwzględniającego wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych /Dz. U. Nr 155, poz. 1298/ w 2 egz. oraz 1 egz. w formie numerycznej;

- uzyskanie brakujących opinii o projekcie planu od właściwych organów, wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami szczególnymi – jeśli wystąpią braki takich opinii lub uzyskanie powtórnych opinii w przypadku istotnych zmian w projekcie planu.

- dokonanie ewentualnych braków uzgodnień projektu planu z właściwymi organami, wymaganymi przez przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie;

- sporządzenie wniosków o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne z wykorzystaniem wniosków istniejących;

- uzyskanie zgody Ministerstwa Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy 1-3 na cele nierolnicze w trybie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych  i leśnych;

- wprowadzenie do projektu planu korekt wynikających z uzyskanych opinii, zgód i dokonanych uzgodnień z właściwymi organami;

- dokonanie ewentualnej korekty projektu planu

- przekazanie uzgodnionego projektu planu w 1 egz. oraz w 1 egz. w formie publikacji elektronicznej na płycie CD, wraz z uzasadnieniami

11) wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu

12) opracowanie analizy uwag wniesionych do projektu planu wraz z propozycją ich  uwzględnienia oraz uzasadnieniem nieuwzględnienia pozostałych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego;

13) wprowadzenie do projektu planu korekt wynikających z rozpatrzenia uwag o których mowa w pkt 12;

14) przekazanie skorygowanego projektu planu Zamawiającemu w 1 egz. oraz w 1 egz. w    formie publikacji elektronicznej na płycie CD;

15) ewentualne ponowienie uzgodnień

16) wprowadzenie do projektu planu korekt wynikających z ponownych uzgodnień;

17) opracowania z zakresu infrastruktury technicznej powinny zawierać:

- opracowanie sposobu realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – 2 egz. oraz w 1 egz. w formie numerycznej,

- przedstawienie propozycji zasad realizacji postanowień planu w 1 egz. i w 1 egz. w formie numerycznej,

- przekazanie skorygowanego projektu planu Zamawiającemu w  1 egz.  planu w skali 1:1000 w tradycyjnej formie rysunkowej kolorowej oraz w 1 egz. w formie  elektronicznej na płycie CD, łącznie z listą nieuwzględnionych uwag oraz określeniem sposobu realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

  - Wykonanie całego etapu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego w szczególności:

- przedstawienie projektu planu Radzie Gminy Rząśnia do uchwalenia wraz z załącznikami,

- wprowadzenie zmian do projektu planu wniesionych przez Radę Gminy Rząśnia i udział w czynności ponowionej, w niezbędnym zakresie, procedury  planistycznej,

- przedstawienie Wojewodzie Łódzkiemu uchwały o uchwaleniu planu, wraz z   załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych

- wykonanie czynności niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia planu do zgodności z przepisami prawnymi, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie planu.

19) Przekazanie zamawiającemu planu zagospodarowania przestrzennego w 6  egzemplarzach w formie papierowej i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej.

20) Wykonanie kolorowej  planszy planu zagospodarowania przestrzennego całego obszaru Gminy Rząśnia  w skali 1: 10000.

- Termin realizacji zamówienia do 30.01.2009r

  - Przedmiot zamówienia określony jest we wspólnym słowniku zamówień publicznych  pod numerem 74.25.10.00-3

  - Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 w pok. nr 11(sekretariat) do 16.04.2008 roku do godz. 900

- Termin otwarcia ofert 16.04.2008 roku o godz. 930 w sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia

- Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

- Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.800,00zł

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej   wykonanie zamówienia;

4)  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień  publicznych.

5)  oferowane przez nich usługi  spełniają wymagania zamawiającego

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia metodą spełnia/nie spełnia.

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w  Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 (pok. nr 20) lub za zaliczeniem pocztowym po przesłaniu wniosku o jej przekazanie. Za specyfikację pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. Specyfikację można nieodpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.rzasnia.eobip.pl

- Uprawnionymi pracownikami do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawach dotyczących procedury przetargowej : Przemysław Cimcioch –  Inspektor ds. zamówień publicznych   tel.  ( 044) 6317122 wew. 238, pok. nr 20, w godz. 7.30 – 15.00.

b) w sprawach merytorycznych: Łucja Brzezińska- Kierownik Referatu  Budownictwa, Inwestycji i Promocji Gminy  tel. ( 044) 6317122 wew. 231, pok. nr 24, w godz. 7.30 – 15.00.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej ani ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Warunki oceny ofert : cena  - 100%

- Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.04.2008r