## Arkusz1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/152/2009
Rady Gminy w Rząśni z dn. 18 lutego 2009
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY RZĄŚNIA W LATACH 2009 - 2011
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Szacunkowy koszt inwestycji | Planowane dofinansowanie z EFRR | Nakłady poniesione do końca 2006 r. | Nakłady poniesione w 2007 r. | Nakłady poniesione w 2008 r. | Ogółem nakłady poniesione do końca 2008 r. | Plan finansowy w 2009 r. /w zł/ | Nakłady do poniesienia w 2010 r. | Nakłady do poniesienia w 2011 r. | Nakłady do poniesienia po 2011 r. | Jednostka organizacyjna realizująca projekt lub zadanie
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
O10 | x | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 80000 | [5 empty] | 80000 | - | - | -
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa | [10 empty] | Urząd Gminy
|  | i sanitacyjna wsi | 80000 | [5 empty] | 80000 | - | - | - | w Rząśni
|  | wodociągowanie gminy-budowa i przebudowa | 80000 | [5 empty] | 80000 | - | - | - | "
600 | x | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 13067156.77 | 8727466.37 |  |  | 163232.77 | 163232.77 | 1267000 | 2895532 | 36824 | -
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 12874156.77 | 8727466.37 |  |  | 162032.77 | 162032.77 | 1075200 | 2895532 | 36824 | - | UG w Rząśni
|  | 1.Budowa,przebudowa i rozbud.drogi | [8 empty] | - | - | "
|  | Rząśnia-Brutus-Marcelin | 11684120 | 8727466.37 | 0 | 0 | 22196 | 22196 | 25000 | 2895532 | 36824 | - | "
|  | 2.Rząśnia - Wykno - 1.800 m | 912874.69 | 0 | 0 | 0 | 17874.69 | 17874.69 | 895000 | 0 | 0
|  | 3.Będków - 285m | 50602.76 | 0 |  |  | 412.76 | 412.76 | 50190 | 0 | - | - | "
|  | 4.Biała- 1375m | 166559.32 | 0 |  |  | 121549.32 | 121549.32 | 45010 | 0 | - | - | "
|  | 5.Przygotowanie dokumentacji | 60000 | 0 |  |  |  |  | 60000
| 60017 | Drogi wewnetrzne | 193000 |  |  |  | 1200 | 1200 | 191800 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rekle - 590m | 101500 |  |  |  | 640 | 640 | 100860 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kodrań - Kopy - 515m | 91500 |  |  |  | 560 | 560 | 90940 | 0 | 0 | 0 | 0
710 | x | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 226130.4 |  | 32130.88 |  | 24395.52 | 56526.4 | 134000 | 35604 | 0 | 0 | 0
| 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego | 226130.4 |  | 32130.88 |  | 24395.52 | 56526.4 | 134000 | 35604 | 0 | 0 | 0
|  | miejscowy plan zagospodarow. przestrz. | 226130.4 |  | 32130.88 |  | 24395.52 | 56526.4 | 134000 | 35604 | 0 | 0 | 0
750 | x | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16530 |  |  |  |  | - | 2400 | 14130 | - | - | -
| 75095 | Pozostała działalność | 16530 |  |  |  |  | - | 2400 | 14130 | - | - | -
|  | 1."Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" . | 16530 |  |  |  |  | - | 2400 | 14130 | - | - | Województwo
Łódzkie
754 | x | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 2550000.1 |  | 34080.42 |  | 13108.79 | 47189.21 | 815920 | 900000 | 786890.89 | 0
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 2550000.1 |  | 34080.42 |  | 13108.79 | 47189.21 | 815920 | 900000 | 786890.89 | 0 | UG w Rząśni
|  | modernizacja i termomodernizacja: | [10 empty] | "
|  | budynku OSP Biała | 1150000.1 |  | 12160.21 |  | 6417.89 | 18578.1 | 337840 | 450000 | 343582 | 0 | "
|  | budynku OSP Stróża | 1400000 |  | 21920.21 |  | 6690.9 | 28611.11 | 478080 | 450000 | 443308.89 | 0 | "
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
801 | x | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 31113580.86 | 21347181.67 | 2605873.05 | 4100402.08 | 6489879.5 | 13196154.63 | 3550000 | 1932191.62 | 721282.61
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 28426046.52 | 21347181.67 | 2423852.71 | 4100402.08 | 5489545.5 | 12013800.29 | 2930000 | 1047011.62 | 721282.61 |  | UG w Rząśni
|  | 1.Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez rozbudowę budynku szkoły Podstawowej w Rząśni wraz z budowa hali sportowej | 14626046.52 | 9617181.67 | 2423852.71 | 4095522.08 | 5475545.5 | 11994920.29 | 2631126.23 | 0 | - | - | "
|  | Rozwój infrastruktury edukacyjnej Gminy Rząśnia poprzez rozbudowę budynku szkoły Podstawowej wraz z sala sportową w miejscowości Biała | 13800000 | 11730000 |  | 4880 | 14000 | 18880 | 298873.77 | 1047011.62 | 721282.61 | 0 | "
| 80110 | Gimnazjum | 2687534.34 | 0 | 182020.34 | 0 | 1000334 | 1182354.34 | 620000 | 885180 | - | - | UG w Rząśni
|  | 1.Boisko przy gimnazjum | 700000.34 |  | 182020.34 |  |  | 182020.34 | 0 | 517980 | - | - | "
|  | 2.Boisko "ORLIK 2012"(przy gimnazjum) | 1457534 |  |  |  | 1000334 | 1000334 | 457200 | 0 | - | - | "
|  | 3. Budynek zaplecza dla boiska "ORLIK2012" | 530000 | [5 empty] | 162800 | 367200
900 | X | GOSPODARKA KOM. I OCHR.ŚRO | 992714 |  | 36764 | 58800 | 68932 | 164496 | 155800 | 228600 | 98400 | 345418
| 90015 | Oswietlenie ulic | 992714 |  | 36764 | 58800 | 68932 | 164496 | 155800 | 228600 | 98400 | 345418 | UG w Rząśni
|  | modernizacja oświetlenia ulicznego | 770982 |  | 36764 | 58800 | 67200 | 162764 | 76800 | 87600 | 98400 | 345418 | "
|  | rozbudowa oswietlenia ulicznego | 221732 |  |  |  | 1732 | 1732 | 79000 | 141000 | 0 | 0 | "
921 | x | KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NAR. | 750000 |  | 12850.21 | 2000 | 5650 | 20500.21 | 202150 | 527349.79 | - | -
| 92109 | Domy i ośr. Kultury, świetlice | 750000 |  | 12850.21 | 2000 | 5650 | 20500.21 | 202150 | 527349.79 | - | - | UG w Rząśni
|  | Termom.świet.Kodrań | 750000 |  | 12850.21 | 2000 | 5650 | 20500.21 | 202150 | 527349.79 | - | - | "
OGÓŁEM: |  |  | 48796112.13 | 30074648.04 | 2721698.56 | 4161202.08 | 6765198.58 | 13648099.22 | 6207270 | 6533407.41 | 1643397.5 | 345418

## Raport zgodności
WPI.xls — raport zgodności
Uruchom na: 2009-02-02 19:24
Następujące funkcje w tym skoroszycie nie są obsługiwane przez wcześniejsze wersje programu Excel. Funkcje te mogą zostać utracone lub ograniczone w przypadku zapisania tego skoroszytu we wcześniejszym formacie pliku.
Nieznaczna utrata wierności danych | Liczba wystąpień
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 1